子项目名称：政府综合财务报告制度及国库管理相关问题研究

财政库底目标余额管理制度研究

工作任务大纲（TOR）

经财政部批准，财政部国库司正在执行世界银行贷款“现代财政制度与国家治理”技援项目中的一个子项目。该子项目目标包括开展财政库底目标余额管理制度研究、政府财务报告分析应用体系比较研究、地方政府发债空间研究、以及地方政府债券发行体系和市场发展研究等。此次财政部国库司希望聘请咨询专家，就财政库底目标余额管理制度开展研究。

一、背景

（一）关于“政府综合财务报告制度及国库管理相关问题研究”。中国从本世纪初开始推行国库集中收付制度改革，建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。目前，国库集中收付制度已在中央、省、市、县全面推行，并写入了2014年新修订的《预算法》，成为了财政资金收付管理的基本制度。中国的改革模式还获得了世界银行、国际货币基金组织、经合组织等国际组织的高度评价，被作为成功案例向其他发展中国家推荐。但是，与发达国家相比，中国的国库管理仍存在差距。在国库现金管理方面，中央和地方均未建立起财政库底目标余额管理制度，国库现金管理距离精确预测国库现金流量、调节库款余额，保持库款稳定在较低合理水平的目标还有较大差距。国库现金流量预测计量经济模型系统处于设计和基础数据研究分析探索阶段，预测信息共享机制尚不完善，预测周期还有待进一步丰富和完善，预测必需的大额支出报备制度等配套制度尚未建立。在政府财政报告制度方面，目前仅实行以收付实现制政府会计核算为基础的决算报告制度，尚无法科学、全面、准确反映政府资产负债和成本费用，不利于强化政府资产管理、降低行政成本、提升运行效率、有效防范财政风险。在地方政府发债管理方面，地方政府举债融资机制建设刚刚起步，在地方政府发债空间、地方政府债券市场建设等方面仍有待深入研究探索。上述问题涉及财政财务管理、财务会计、市场投融资等多个领域，有许多重点难点问题需要研究，技术难度很大，对机构能力和人员素质的要求也大大提高，急需借鉴国际经验，对这些问题进行研究，完善我国制度设计，并有针对性开展业务培训。

（二）关于财政库底目标余额管理制度研究。财政库底目标余额管理制度研究是上述子项目任务的重要组成部分。为贯彻国务院创新库款管理、盘活财政存量资金促进经济发展的指示精神，财政部积极推进国库现金管理工作。中央财政方面2006年经国务院批准开始实施国库现金管理操作；地方财政方面2014年12月经国务院批准开始省级地方国库现金管理试点，首批试点地区6个，2016年4月将试点范围扩大到21个地区，到2017年1月，地方国库现金管理实现省级全覆盖。国库现金管理的开展，有效盘活了间歇性库款，提高了财政资金使用效益，但由于中央和地方均未建立起财政库底目标余额管理制度，国库集中收付制度作用尚未充分发挥出来，不利于有效激活经济增长的资源潜力；不利于促进预算收支管理与货币流动性管理的有效协调；不利于地方政府建立科学的资产负债管理机制。现行粗放式财政库款管理制度已难以适应经济发展新常态对财政管理提出的新要求，难以适应全面深化改革、建立现代财政制度的要求，必须加快推进改革。为此，拟聘请专业咨询机构开展财政库底目标余额管理制度研究，为建立我国财政库底目标余额管理制度提出意见和建议。

二、工作目标、范围和方法

1. 目标

在前期“财政库底目标余额管理制度培训班”研究成果的基础上，对主要发达市场经济国家中央（联邦）和地方政府财政库底目标余额管理制度的法律法规、操作方式和投融资工具等内容进一步研究比较分析，结合我国国库现金管理实践经验和具体情况，提出建立健全我国财政库底目标余额管理制度的建议，最终形成《财政库底目标余额管理制度研究报告》。

2. 范围

本项目重点研究以下几方面内容：

（1）比较分析主要发达国家（美国、英国、法国、澳大利亚、加拿大等国家）中央（联邦）和地方政府财政库底目标余额管理制度的历史背景、发展历程以及相关法律法规；

（2）比较分析主要发达国家（美国、英国、法国、澳大利亚、加拿大等国家）中央（联邦）和地方政府财政国库账户体系、财政库底目标余额的确定方式、国库现金管理与货币政策的协调配合情况等；

（3）比较分析主要发达国家（美国、英国、法国、澳大利亚、加拿大等国家）中央（联邦）和地方政府财政库底目标余额管理制度投融资工具的选择，以及财政库底目标余额管理与债务管理的协调配合情况；

（4）结合我国实际情况，研究提出适合我国国情的财政库底目标余额管理制度，并对完善现行的中央和地方国库现金管理工作提出意见和建议。

3. 方法

本项目应采取的研究方法包括但不限于以下内容：

（1）资料收集。咨询机构应收集、翻译、整理美、英、法、澳、加等主要发达市场经济国家的财政库底目标余额管理制度的具体实例，通过实例分析，总结上述国家如何进行财政库底目标余额管理，并编制上述国家的中央政府、地方政府财政库底目标余额管理制度差异对照表，对比分析不同国家的制度特点。

（2）调查研究。咨询机构可采取问卷调查或现场访问等方式了解我国政府现阶段国库现金管理发展状况和亟待解决的问题。

（3）组织召开座谈会。咨询机构应至少组织召开2次座谈会，邀请财政部国库司人员、各省国库现金管理经办人员、国库现金管理领域相关专业人士听取本机构的研究进展情况，对项目研究提出意见和建议。

（4）实例研究。采用报告提出的方法，结合具体情况，对我国国库现金管理情况进行分析，并运用分析结果提出建立财政库底目标余额管理制度方面的相关政策建议。

三、专业资历

项目承担咨询机构应具备但不限于以下条件：

1、咨询机构应成立5年以上，且过去5年内对国内外国库现金管理和金融市场有较深研究，在国库现金管理和金融市场领域拥有较高的知名度，主持过重要国家级课题或类似项目研究者优先。

2、咨询机构的项目负责人，应有很强的战略眼光和专业能力，能够把握整个课题的研究方向和组织架构，对国库现金管理和金融市场各领域都有较深研究，与相关政府部门及监管机构沟通能力强，具有在国内外国库现金管理部门工作经验或负责过类似课题研究者优先。

3、咨询机构应组建高效、稳定的研究团队，研究团队应拥有宏观经济学、金融学、货币经济学、政府财政财务管理、计量经济学等方面的专业人才，研究团队应保证有充分的时间和精力投入本课题研究。

四、工作成果及时间安排

1. 交付成果

本课题应向财政部国库司提供以下成果：

《财政库底目标余额管理制度研究报告》研究提纲、报告初稿、报告二稿、最终报告。

研究报告应做到观点鲜明且符合实际，内容完整、逻辑严谨、结构清晰、语言精练。在研究报告的基础上，提炼撰写中英文摘要，长度建议控制在5000字以内，且可以脱离报告全文独立成篇。

报告终稿应提供3份中文打印稿，同时提供电子版。数据和表格需以Excel文档提供。

2.时间安排

本任务开始时间不迟于项目合同签署后1周；

报告提纲交付时间不迟于项目合同签署后1个月；

报告初稿交付时间不迟于2017年11月30日；

报告二稿交付时间不迟于2018年3月31日；

最终报告交付时间不迟于2018年6月30日。

五、合同及付款计划

中标咨询机构将获得一份总价合同。

合同金额将在咨询机构交付质量满意的成果之后分期支付，具体安排如下：

交付报告初稿后支付30%；

交付报告二稿后支付30%；

交付最终报告后支付其余40%。

六、监督管理

咨询机构向财政部国库司报告，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理组的监督。财政部国库司将为开展本项目提供必要的条件。